## GİRİŞ
HAKEDİŞ BİLGİLERİ
İŞİN ADI | :
İŞİN CİNSİ | :
KONTROL KESİM NO VE CİNSİ | :
KM | :
BÖLGE NO | :
HAKEDİŞ NO | :
UYGULAMA YILI | :
İHALE TARİHİ | :
SÖZLEŞME TARİHİ | :
İŞYERİ TESLİM TARİHİ | :
İŞİN BAŞLAMA TARİHİ | :
İŞİN BİTİŞ TARİHİ | :
İŞİN SÜRESİ | :
HAKEDİŞ TARİHİ | :
İŞİN TAMAMLANDIĞI | :
İHALE BEDELİ | :
ÖNCEKİ HAKEDİŞ TUTARI | :
ÖNCEKİ HAKEDİŞ TARİHİ | :
VARSA GECİKME CEZASI | :
YÜKLENİCİ | :
KONTROL MÜH. | :
KONTROL MÜH. ÜNVANI | :
BAŞ MÜHENDİS | :
BAŞ MÜHENDİS ÜNVANI | :
ONAYLAYAN (BÖLGE) | :
ONAYLAYAN ÜNVANI (BÖLGE) | :
GENEL MDLÜK ŞUBESİ | :
GENEL MDLÜK DAİRESİ | :
YÜKLENİCİ TEMSİLCİSİ | :
İŞÇİ TEMSİLCİSİ | :
İLAN ASKI TARİHİ | :
İLAN ASKIDAN İNME TARİHİ | :

## DİZİ PUSULASI
T.C. |  |  |  |  | Sayfa No : | 1
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
. Bölge Müdürlüğü
|  | DİZİ PUSULASI |  | HAKEDİŞ NO : |  | 0
Sıra |  | Belgenin Cinsi |  |  | Adedi | Sayfa
No | [5 empty] | No
1 | Yapılan işler icmali |  |  | (*) | 1 | 5
2 | Yapılan işler listesi |  |  | (*) | 1 | 7
3 | Malzeme Fiyat Farkları icmali |  |  | (*)
4 | Malzeme Fiyat Farkı Hesap tablosu |  |  | (*)
5 | Malzeme Miktarı Hesap tablosu |  |  | (*)
6 | Malzeme MiktarıTesbit tutanakları
7 | Malzeme Fiyat Farklarına esas olan faturalar için tanzim edilen liste |  |  | (*)
8 | Nakliye Metrajı |  |  | (*)
9 | İhzarat Kesinti Cetveli |  |  | (*)
10 | Makine Kira Kesintisi Cetveli |  |  | (*)
11 | Yıl Sonu Durum Tespit Tutanağı
12 | GecikmeCezası Tutanağı |  |  | (*)
13 | Teknik Personel Bulundurmama Ceza Tutanağı
14 | Eksik Makine CezaTutanağı
15 | Kısmi Gecikme Ceza Tutanağı
16 | Özel Kesinti Tutanağı
17 | İdari Mali Malzeme Kesinti Tutanağı
18 | İşçi Alacağı Tutanağı
19 | Yeni Fiyat Tutanağı ve Analizi
20 | Özel Fiyat Tutanağı ve Analizi
21 | Kesin Kabul Tutanağı
22 | Geçici Kabul Tutanağı
23 | İlave Keşif Onayı
24 | Mukayeseli Keşif
25 | Revize Ödenek Kararı
26 | Ödenek dilimleri tablosu |  |  |  | 1 | 8
27 | Askıdan indirme tutanağı |  |  |  | 1 | 11
28 | İşe Başlama Tutanağı
29 | Yer Teslim Tutanağı
30 | Yeşil Defter Dış |  |  |  | 1 | 3
31 | Yeşil Defter İç |  |  |  | 1 | 6
32 | Askı İlanı |  |  |  | 1 | 10
33 | Hakediş Raporu |  |  |  | 1 | 2
34 | Hakediş Ödeme Cetveli |  |  |  | 1 | 4
35 | Hakediş Özeti |  |  |  | 1 | 9
AÇIKLAMA :
1- Yukarıdaki Belgelerden, işin durumuna göre gerekli olanları hakediş raporuna eklenir.
Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin karşısına (-) işarati konur.
2- (*) işaretli belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- | Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen boş satırlara
ilave edilecektir.
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0

## HAKEDİŞ RAPORU
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | [7 empty] | Sayfa no : | 2
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
HAKEDİŞ RAPORU
(İş Hakkında Özet Bilgi)
NO : | 0 | TARİH : |  | 0 |  | UYGULAMA YILI : |  | 0
Yapılacak İşin Yıllık Programdaki Sektörü ve Etüt Proje No' su |  |  |  | :
Müteahhidin Adı |  |  |  | : | 0
Birinci Keşif Bedeli |  |  |  | : | ----
İhale Tarihi |  |  |  | : | 0
İhale Tenzilatı |  |  |  | : | ----
İhale Bedeli |  |  |  | : | 0
Sözleşme Tarih ve No. Su |  |  |  | : | 0
Sözleşmenin Sayıştay'ca Tescil Tarih,No'su |  |  |  | : | ----
Tescilin Müteahhide Tebliğ Tarihi |  |  |  | : | ----
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | 0
İşe Başlama Tarihi |  |  |  | : | 0
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | 0
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi |  |  |  | : | 0
Verilen avanslar Toplamı |  |  |  | : | ----
Mahsubu Yapılan Avans Miktarı |  |  |  | : | ----
Enson İlave Keşif Onayının Tarihi, No'su |  |  |  | : | ----
İlave Keşif % si |  | İlave Keşif Tutarı |  |  | Toplam Keşif Bedeli |  | Toplam İhale Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının Tarih ve Sayısı |  |  |  |  | Verilen Süre |  | İşin Bitim Tarihi

## YEŞİL DEFTER
Sayfa No : 3
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
YEŞİL DEFTER (KAPAK)
0
0
|  | HAKEDİŞ NO : |  | 0
| 0 | TARİHİNDEN | 0 | TARİHİNE KADAR YAPILAN
İŞ VE İHZARATA AİTTİR
İŞİN | ADI
| K.G.M. NO VE CİNSİ | 0
| KM KESİM NO VE KM | 0
| YÜKLENİCİNİN ADI | 0
TARİH VE İMZALAR |  | DÜZENLEYEN |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN
|  | ………/ …. / 2011 |  | ………/ …. / 2011 |  | ………/ …. / 2011
ADI SOYADI |  | 0 |  | 0 |  | 0
GÖREVİ |  | 0 |  | 0 |  | 0
AÇIKLAMALAR : |  |  |  | İŞBU DEFTERİN MUHTEVİYATINI KABUL EDERİM
0
YÜKLENİCİ
0
adına
0
ONAYLAYAN
………/ …. / 2011
İMZASI : ........................................
ADI SOYADI : ........................................
ÜNVANI : .........................................

## ÖdemeCet
T.C.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | Sayfa No: 4
HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ
[5 empty] | Hakediş No: |  | 0
0 |  |  | TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN / HİZMETİN
A | Sözleşme Fiyatları ile Yapılan İş / Hizmet Tutarı |  |  |  | 0
B | Fiyat Farkı Tutarı |  |  |  | 0
C | Toplam Tutar ( A+C ) |  |  |  | 0
D | Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı |  |  |  | 0
E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) |  |  |  | 0
F | KDV (E x %18) |  |  |  | 0
G | Tahakkuk Tutarı |  |  |  | 0
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x %... )
b) Damga Vergisi ( E x %... )
|  | c) K.D.V Tevkifatı ( F / 2 ) |  |  | 0
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi
e) İdare Makinaları Kirası
|  | f ) Gecikme Cezası |  |  | 0
g) Avans mahsubu
h) Bu Hakedişte Ödenen Fiyat Farkı Teminatı Kesintisi
H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı |  |  |  | 0
| Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H ) |  |  |  | 0
|  |  | DÜZENLEYENLER |  | UYDUNDUR
|  |  | ……/ ... / 2011 | ……/ ... / 2011 | ……/ ... / 2011
YÜKLENİCİ
0
0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0
O N A Y
|  |  | ……/ ... / 2011 | ……/ ... / 2011 | ……/ ... / 2011
|  |  | Şube Md. Yrd. | Şube Müdürü | Daire Başkanı

## icmal
T.C.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
HAKEDİŞ İCMALİ
YOLUN ADI : |  |  |  | Sayfa No : | 5
|  |  |  | Hakediş No: | 0
Sıra No | İşin Cinsi | İş Tutarı (a) | Fiyat Farkı Tutarı (b) | Toplam (a+b)
1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOPLAM | 0 |  | 0
Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler
a) Bir Evvelki Hakedişten Yapılan Kesinti
b) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti
B | Toplam Kesinti Tutarı |  |  | 0
C | Toplam Hakediş Tutarı : ( A - B ) |  |  | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## YAP. İŞLER
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
YAPILAN İŞLER LİSTESİ
( Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hizmet İçin )
[9 empty] | Sayfa No : | 6
[9 empty] | Hakediş No : | 0
Sözleşme Bedeli : |  | 0 |  | A | B | C= (A x B) | D | E= (A x D) | F= (B - D) | G= (A x F)
Sıra No | Yapılan işin cinsi |  | İş Bölümü % si | Sözleşme Bedeli | Gerçekleşen Toplam İmalat %'si | Toplam İmalat Tutarı | Önceki Hakediş Toplam İmalat %'si | Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı | Bu Hakediş İmalat %'si | Bu Hakediş İmalat Tutarı
1 | Kontrol Noktaları İstikşafı ve İdare Onayının Alınması |  | 2% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2 | Kontrol Noktalarının Tesisi, Ölçüsü, Hesabı ile Koordinat Dönüşüm Hesaplarının Yapılması, Ölçü ciltlerinin TKGM' lüğüne verilip Kontrollerinin Yaptırılması ve Kontrol Raporlarının İdareye Verilmesi |  | 23% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
3 | Detayların araziden toplanması+Sayısal Arazi Modeli ile Haritanın Üretimi |  | 65% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0
4 | İdare Kontrolü ve Kabul İşlemleri |  | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TOPLAM |  |  | 100% | 0 | 83.5% | 0 | 0% | 0 | 83.5% | 0
(*) Bu sütuna iş programında belirlenen iş grubu yüzdeleri yazılacaktır
D.H.B.Y. Örnek No: 28/6-a
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0

## ÖD. DİLİM.
T.C. | [6 empty] | Sayfa No : 7
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
ÖDENEK DİLİMLERİ TABLOSU
ÖDENEK DİLİMLERİ
Yıllar |  |  |  |  | 2012
Yıllık |  |  |  |  | 0
Kümülatif |  |  |  |  | 0
ÖDENEK DİLİMLERİ DOLDURULMA TARİHLERİ
2012
Tamamlama tarihi |  |  |  |  | 0
Ödenek Diliminin Doldurulduğu Tarihteki |  | İmalat tutarı |  |  | 0
İhzarat tutarı
|  | Toplam |  |  | 0
UYGULAMA YILINDA İŞ PROGRAMINA GÖRE YAPILACAK İŞ TUTARLARI
2011 |  |  | EKİM | KASIM | ARALIK
Aylık Toplam
Kümülatif Toplam |  |  | 0 | 0 | 0
MÜTEAHHİT FİRMANIN ŞANTİYEDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONELİ
|  | Fatih KASAR |  | Harita Müh. (Proje Müd.)
|  | Sevil BİLGİÇ |  | Harita Müh. (Deneyimli Harita Müh.)
|  | Ömer Faruk ACAR |  | Harita Teknikeri
ŞANTİYEDE MEVCUT MAKİNA TECHİZAT
BU HAKEDİŞ DÖNEMİNDE ÇALIŞILAMAYAN GÜNLER VE NEDENİ
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0

## Hakediş Özeti
T.C.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
. Bölge Müdürlüğü
HAKEDİŞ ÖZETİ
[9 empty] | Sayfa No : | 8
[9 empty] | Hakediş No : | 0
Hakediş Tarihi | Hakediş No | Hakediş Tutarı (Kümülatif) | Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı | Avans Kesintisi | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı | Dönem Fiyat Farkı Tutarı | Toplam Fiyat Farkı | Toplam Hakediş Tutarı
|  | (a) | (b) | c=a-b | (d) | An=c-d | Bx(Pn-1) | F=AnxBx(Pn-1) | E | c+F
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 3/8
Kaya Mühendislik İnş. Ve Tic. Ltd. Şti |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0

## ASKI İLANI
Sayfa : 9
ASKI İLANI
Müteahhit 'nin taahhüdünde bulunan işine ait nolu hakediş yapılacağından alacaklı olanların 12.12.2011 tarihine kadar kontrollüğümüze müracaat etmelerini rica ederim.
0
0 | İşveren Temsilcisi | İşçi Temsilcisi
0 | 0 | 0 | 0

## ASKI İLANI İNDİRİLMESİ
Sayfa : 10
ASKI İLANININ İNDİRİLMESİ
Müteahhit 'nin taahhüdünde bulunan işine ait işçi alacağı olup olmadığına dair 28.11.2011 günü yapılan askı ilanı sonucu alacağı olduğuna dair itirazda bulunan olmadığından işbu tutanak tanzim edilmiştir.
0
0 | İşveren Temsilcisi | İşçi Temsilcisi
0 | 0 | 0